## Сводка
📊 СВОДКА ПО РАСПИСАНИЮ
Линия | Всего записей | Производство | CIP | Вытеснения | Общее время (мин)
линия 5 | 19 | 10 | 9 | 0 | 2955
линия 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1400

## линия 5
📋 РАСПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - ЛИНИЯ 5
Дата создания: 28.10.2025 16:00 ¦ Записей: 19
🕐 Дневная смена
Время начала | Время окончания | Длительность | ID задания | Продукт | Количество | Тип | Примечание
28.10 08:00 | 28.10 11:09 | 189 мин | J-251028-L05-007 | Сироп Миндаль 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000 | ПРОИЗВОДСТВО
28.10 11:09 | 28.10 11:29 | 20 мин | CIP-J-251028-L05-008 | Сироп Миндаль 1,0 л ТМ «Барино -> Сироп Манго 1,0 л ТМ «Баринофф |  | CIP | CIP1 (20 мин)
28.10 11:29 | 28.10 14:38 | 189 мин | J-251028-L05-008 | Сироп Манго 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000 | ПРОИЗВОДСТВО
28.10 14:38 | 28.10 14:58 | 20 мин | CIP-J-251028-L05-006 | Сироп Манго 1,0 л ТМ «Баринофф -> Сироп Шоколад 1,0 л ТМ «Барино |  | CIP | CIP1 (20 мин)
28.10 14:58 | 28.10 20:30 | 332 мин | J-251028-L05-006 | Сироп Шоколад 1,0 л ТМ «Баринофф» | 10500 | ПРОИЗВОДСТВО
29.10 10:23 | 29.10 10:43 | 20 мин | CIP-J-251028-L05-005 | Сироп Шоколадное Печенье 1,0 л -> Сироп Кленовый 1,0 л ТМ «Барин |  | CIP | CIP1 (20 мин)
29.10 10:43 | 29.10 13:52 | 189 мин | J-251028-L05-005 | Сироп Кленовый 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000 | ПРОИЗВОДСТВО
29.10 13:52 | 29.10 17:52 | 240 мин | CIP-J-251028-L05-010 | Сироп Кленовый 1,0 л ТМ «Барин -> Сироп Жареный Миндаль 1,0 л ТМ |  | CIP | CIP2 (240 мин)
29.10 17:52 | 29.10 20:14 | 142 мин | J-251028-L05-010 | Сироп Жареный Миндаль 1,0 л ТМ «Баринофф» | 4500 | ПРОИЗВОДСТВО
🕐 Ночная смена
Время начала | Время окончания | Длительность | ID задания | Продукт | Количество | Тип | Примечание
28.10 20:30 | 28.10 20:50 | 20 мин | CIP-J-251028-L05-009 | Сироп Шоколад 1,0 л ТМ «Барино -> Сироп Корица 1,0 л ТМ «Бариноф |  | CIP | CIP1 (20 мин)
28.10 20:50 | 28.10 21:22 | 32 мин | J-251028-L05-009 | Сироп Корица 1,0 л ТМ «Баринофф» | 1000 | ПРОИЗВОДСТВО
28.10 21:22 | 29.10 01:22 | 240 мин | CIP-J-251028-L05-004 | Сироп Корица 1,0 л ТМ «Бариноф -> Сироп Желтый Банан 1,0 л ТМ «Б |  | CIP | CIP2 (240 мин)
29.10 01:22 | 29.10 06:54 | 332 мин | J-251028-L05-004 | Сироп Желтый Банан 1,0 л ТМ «Баринофф» | 10500 | ПРОИЗВОДСТВО
29.10 06:54 | 29.10 07:14 | 20 мин | CIP-J-251028-L05-002 | Сироп Желтый Банан 1,0 л ТМ «Б -> Сироп Шоколадное Печенье 1,0 л |  | CIP | CIP1 (20 мин)
29.10 07:14 | 29.10 10:23 | 189 мин | J-251028-L05-002 | Сироп Шоколадное Печенье 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000 | ПРОИЗВОДСТВО
29.10 20:14 | 30.10 00:14 | 240 мин | CIP-J-251028-L05-003 | Сироп Жареный Миндаль 1,0 л ТМ -> Сироп Кокос 1,0 л ТМ «Баринофф |  | CIP | CIP2 (240 мин)
30.10 00:14 | 30.10 05:46 | 332 мин | J-251028-L05-003 | Сироп Кокос 1,0 л ТМ «Баринофф» | 10500 | ПРОИЗВОДСТВО
30.10 05:46 | 30.10 06:06 | 20 мин | CIP-J-251028-L05-001 | Сироп Кокос 1,0 л ТМ «Баринофф -> Сироп Имбирный Пряник 1,0 л ТМ |  | CIP | CIP1 (20 мин)
30.10 06:06 | 30.10 09:15 | 189 мин | J-251028-L05-001 | Сироп Имбирный Пряник 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000 | ПРОИЗВОДСТВО

## линия 10
📋 РАСПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - ЛИНИЯ 10
Дата создания: 28.10.2025 16:00 ¦ Записей: 1
🕐 Дневная смена
Время начала | Время окончания | Длительность | ID задания | Продукт | Количество | Тип | Примечание
30.10 09:15 | 31.10 08:35 | 1400 мин | J-251028-L10-001 | Сироп Лесные Ягоды 1,0 л ТМ «Баринофф» | 10500 | ПРОИЗВОДСТВО