## линия 5
📋 РАСПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - ЛИНИЯ 5
Дата создания: 28.10.2025 22:35 ¦ Записей: 19
📅 28.10 - Дневная смена (8:00-20:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
08:00 | 11:09 | 189 мин | Сироп Миндаль 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000
11:09 | 11:29 | 20 мин | CIP | -
11:29 | 14:38 | 189 мин | Сироп Манго 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000
14:38 | 14:58 | 20 мин | CIP | -
14:58 | 20:00 | 302 мин | Сироп Шоколад 1,0 л ТМ «Баринофф» | 9551
📅 28.10 - Ночная смена (20:00-8:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
20:00 | 20:30 | 30 мин | Сироп Шоколад 1,0 л ТМ «Баринофф» | 949
20:30 | 20:50 | 20 мин | CIP | -
20:50 | 21:22 | 32 мин | Сироп Корица 1,0 л ТМ «Баринофф» | 1000
21:22 | 01:22 | 240 мин | CIP | -
01:22 | 06:54 | 332 мин | Сироп Желтый Банан 1,0 л ТМ «Баринофф» | 10500
06:54 | 07:14 | 20 мин | CIP | -
07:14 | 08:00 | 46 мин | Сироп Шоколадное Печенье 1,0 л ТМ «Баринофф» | 1460
📅 29.10 - Дневная смена (8:00-20:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
08:00 | 10:23 | 143 мин | Сироп Шоколадное Печенье 1,0 л ТМ «Баринофф» | 4540
10:23 | 10:43 | 20 мин | CIP | -
10:43 | 13:52 | 189 мин | Сироп Кленовый 1,0 л ТМ «Баринофф» | 6000
13:52 | 17:52 | 240 мин | CIP | -
17:52 | 20:00 | 128 мин | Сироп Жареный Миндаль 1,0 л ТМ «Баринофф» | 4056
📅 29.10 - Ночная смена (20:00-8:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
20:00 | 20:14 | 14 мин | Сироп Жареный Миндаль 1,0 л ТМ «Баринофф» | 444
20:14 | 00:14 | 240 мин | CIP | -
00:14 | 05:46 | 332 мин | Сироп Кокос 1,0 л ТМ «Баринофф» | 10500
05:46 | 06:06 | 20 мин | CIP | -
06:06 | 08:00 | 114 мин | Сироп Имбирный Пряник 1,0 л ТМ «Баринофф» | 3619
📅 30.10 - Дневная смена (8:00-20:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
08:00 | 09:15 | 75 мин | Сироп Имбирный Пряник 1,0 л ТМ «Баринофф» | 2381

## линия 10
📋 РАСПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА - ЛИНИЯ 10
Дата создания: 28.10.2025 22:35 ¦ Записей: 1
📅 30.10 - Дневная смена (8:00-20:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
09:15 | 20:00 | 645 мин | Сироп Лесные Ягоды 1,0 л ТМ «Баринофф» | 4837
📅 30.10 - Ночная смена (20:00-8:00)
Время начала | Время окончания | Длительность | Продукт | Количество
20:00 | 08:35 | 755 мин | Сироп Лесные Ягоды 1,0 л ТМ «Баринофф» | 5663